答辩排组排期系统

文档版本：V2.1（优化版）

适用团队：3人开发小组

依据：答辩排组排期系统PRD_V1.0 + 团队优化建议

开发周期：8周（2个月）

目标：优先交付最小可用版，再逐步迭代增强，确保系统可用、稳定、易操作，如期完成交付

## 一、方案总体评价与优化方向

### 1.1 核心优点

- 分工清晰，角色职责明确，贴合三人团队协作模式

- 8周计划有阶段性产出，进度可追踪、可验收

- 覆盖PRD中绝大多数核心功能点，贴合实际业务需求

### 1.2 核心风险点与优化重点

- 风险1：功能范围过大 → 优化：划分P0/P1优先级，聚焦最小可用版，舍弃非必要功能

- 风险2：算法与后端集成难度低估 → 优化：提前定义接口，简化算法第一版实现，降低联调成本

- 风险3：前端可编辑表格工作量过大 → 优化：简化交互，采用弹窗编辑替代单元格内联编辑

- 风险4：测试时间不足 → 优化：提前引入自动化回归测试，增加全场景手工测试节点

## 二、团队分工（3人，优化版）

| 角色 | 核心定位 | 负责模块（按优先级聚焦） | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：算法引擎负责人 | 排期算法、硬约束实现、冲突检测，逐步迭代软约束 | P0：硬约束排期引擎、冲突检测；P1：软约束优化、外院集中 | 可行排期方案、冲突校验器、简化版优化器 |
| B：后端与数据负责人 | 数据层、接口层、导出服务，确保前后端协同 | P0：基础CRUD、排期接口、Excel导出；P1：简单日志、批量导入 | 稳定API、数据库设计、Excel导出功能、接口文档 |
| C：前端与交互负责人 | 界面展示、简化交互、冲突可视化，对接后端接口 | P0：管理页面、排期展示、弹窗调整；P1：颜色导出（可选） | 易用界面、弹窗调整功能、导出触发、冲突高亮 |

### 协作模式（优化版，更贴合落地）

- 每周进行进度演示，同步阻塞问题，保持紧迫感

- 第1周结束前，三人共同定义核心接口JSON格式，使用Swagger/OpenAPI生成接口文档

- 算法先做简化原型验证，再集成进后端，避免过度设计导致返工

- 所有人工调整操作后，必须触发后端冲突校验，确保数据一致性

- 导出格式、数据字段前后端严格对齐，优先保证可用性，再追求美观

- 遇到技术阻塞立即沟通，不单独闷头开发，可先用假数据推进前后端协同

## 三、功能优先级划分（核心优化点）

将功能分为两期，优先实现P0最小可用版，P1功能根据进度选择性迭代，避免贪多求全

| 优先级 | 功能模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0（必须） | 1. 基础数据管理（教师/学生/教室）；2. 硬约束自动排期；3. 冲突检测；4. 基础人工调整（弹窗修改）；5. 无颜色Excel导出 | 能完整走通预答辩排期流程，满足核心业务需求，确保系统可用 |
| P1（可选） | 1. 软约束优化；2. 简单操作日志；3. 颜色导出；4. 外院集中优化；5. 预答辩→正式答辩数据沿用 | 增强系统体验，可在P0完成后，根据剩余时间选择性开发，时间紧张可部分放弃 |

取舍建议：若进度落后，优先放弃PDF导出（用户可打印Excel）、复杂操作日志（用数据库记录最后修改人+时间即可），聚焦P0核心功能。

## 四、详细开发计划

核心调整：前4周全力实现P0最小可用版，第5周集中测试修复，第6-8周迭代P1功能，灵活调整进度，确保交付可用系统。

### 第1周：需求夯实 + 环境搭建 + 接口定义

全团队共同任务：构造一套完整模拟数据集（10名教师、30名学生、5间教室），贯穿整个开发测试过程；定义核心接口JSON格式，生成Swagger接口文档。

A（算法）

- 精读PRD，梳理所有硬约束/软约束，明确P0阶段硬约束优先级

- 学习OR-Tools或自定义回溯算法，搭建算法开发环境

- 完成硬约束最小原型（基于模拟数据，固定条件下生成可行分组）

B（后端）

- 设计完整ER图，明确教师、学生、教室、排期结果等表结构

- 搭建Django + DRF项目，配置数据库（开发用SQLite）

- 完成教师、学生、教室、导师关系、秘书关系模型创建

- 实现基础CRUD接口，确保数据可正常增删改查

C（前端）

- 搭建Vue3 + Element Plus工程，完成菜单、布局、权限页面基础框架

- 开发教师/学生/教室管理页面，实现基础增删改查+导入功能

- 对接后端CRUD接口，确保数据正常渲染

### 第2周：核心硬约束实现 + 基础排期接口开发

A（算法）

- 完成全部硬约束实现（时间冲突、职称要求、不宜同组、导师回避、秘书规则）

- 实现简化版教室自动分配（按校区、可用时间分配）

- 完成冲突检测模块，可识别时间、教室、人员等核心冲突

B（后端）

- 对接A的算法引擎，实现“一键生成排期”接口，接收算法输出结果

- 开发基础冲突检测API，供前端调用展示冲突信息

- 完善数据模型，确保排期结果可正常存储、查询

C（前端）

- 开发排期结果展示表格（只读），清晰展示分组、时间、教室、成员信息

- 实现基础颜色分配（仅网页预览用，导师与学生同色）

- 对接“一键生成排期”接口，实现排期结果刷新展示

### 第3周：人工调整功能 + 冲突检测细化

A（算法）

- 细化冲突检测逻辑，明确冲突类型、冲突原因，便于前端展示

- 优化算法输出格式，确保与后端接口完全对齐

- 实现简单的错误处理（如无解场景，给出明确提示：缺教室、缺专家等）

B（后端）

- 开发人工调整接口（换组、换专家、换时间、换教室）

- 实现调整后自动触发冲突检测的逻辑，确保调整后数据无冲突

- 开始开发Excel导出接口（无颜色，文本表格，字段清晰）

C（前端）

- 放弃复杂单元格内联编辑，实现弹窗/抽屉编辑功能（点击分组，弹窗修改成员、时间、教室）

- 对接人工调整接口，实现修改后保存、刷新表格功能

- 实现冲突高亮显示，明确标注冲突分组、冲突原因

### 第4周：P0功能收尾 + Excel导出实现

A（算法）

- 优化算法稳定性，修复硬约束相关bug

- 完善无解场景提示，确保提示清晰、可理解

- 配合后端、前端联调，确保算法输出与接口、界面适配

B（后端）

- 完成Excel导出功能（无颜色，支持多sheet、规范表头）

- 集成前端导出按钮，确保导出功能可正常触发

- 联调人工调整、冲突检测、排期生成等所有核心接口

C（前端）

- 完善导出按钮、导出进度提示、下载完成反馈

- 优化界面交互，修复页面渲染、接口调用相关bug

- 完成P0阶段所有前端功能，确保预答辩流程可完整走通

### 第5周：P0集成测试 + 问题修复

全团队共同任务：进行P0全场景手工测试（使用第1周构造的模拟数据），人工检查排期结果、冲突检测、人工调整、Excel导出等功能，收集问题并集中修复；第5周末找一位老师/秘书进行用户验收，收集反馈。

A（算法）

- 运行算法单元测试，验证硬约束是否被违反

- 修复测试中发现的算法bug、冲突检测不准确等问题

B（后端）

- 用Postman或pytest测试所有核心API，确保接口稳定、数据一致

- 修复接口联调、Excel导出相关bug

- 实现基础数据批量导入功能，提升用户使用效率

C（前端）

- 全页面交互走查，优化界面体验、修复渲染bug

- 完善冲突高亮、异常提示文案，提升易用性

- 根据用户验收反馈，调整界面布局、操作流程

### 第6周：P1功能迭代（软约束优化）

A（算法）

- 开始实现软约束优化（人数均衡、正高优先），采用加权排序的贪心策略，不追求复杂多目标优化

- 优化排期结果合理性，减少人工调整工作量

B（后端）

- 开发中期答辩、正式答辩规则配置接口，支持不同答辩类型独立配置

- 实现简单操作日志（记录最后修改人、修改时间、修改内容）

C（前端）

- 增加答辩类型切换功能，支持预答辩、正式答辩、中期答辩切换

- 开发规则配置界面（简单表单），对接后端配置接口

### 第7周：P1功能迭代（优化增强）

A（算法）

- 实现外院集中优化（≤3人并为一组；＞3人分两组）

- 优化单校区排期策略，减少跨校区排期情况

- （可选）引入OR-Tools CP-SAT求解器，优化算法性能（若时间允许）

B（后端）

- 完善操作日志功能，确保日志清晰、可追溯

- （可选）实现Excel颜色导出（根据前端颜色配置）

- 测试正式答辩、中期答辩规则配置接口，确保功能正常

C（前端）

- （可选）实现Excel颜色导出前端适配，确保网页颜色与导出颜色一致

- 优化界面筛选功能，支持按校区、时间、组别筛选查看排期结果

- 完善提示文案、错误信息，提升用户体验

### 第8周：完善收尾 + 部署准备 + 交付

全团队共同任务：完成所有功能测试、bug修复，编写相关文档，准备部署环境，进行最终演示，确保系统可正常交付。

A（算法）

- 完成算法性能优化，处理边缘场景（人数不足、教室不够等）

- 编写算法设计文档，说明算法逻辑、约束实现方式

B（后端）

- 编写部署文档，配置Docker环境（统一开发、生产环境）

- 完成数据库迁移、生产环境配置（切换为PostgreSQL）

- 编写API接口文档，便于后续维护

C（前端）

- 编写用户使用手册，明确系统操作流程、功能说明

- 优化界面UI，确保界面统一、美观、易用

- 准备最终演示材料，展示系统核心功能

补充说明：若第6-7周进度落后，果断砍掉P1部分功能，优先保证P0核心功能稳定，直接进入完善收尾阶段，避免因追求完美导致无法按时交付。

## 五、核心技术选型补充建议（优化版）

| 组件 | 推荐选型 | 备选选型 | 说明（贴合三人团队实际） |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度求解器 | OR-Tools (CP-SAT) | 自定义回溯算法 | OR-Tools功能强大，但学习曲线陡；时间紧可先用自定义回溯验证流程，后续迭代替换 |
| 后端框架 | Django + DRF | FastAPI | Django自带admin后台，可快速管理数据，适合内部系统，降低开发成本 |
| 前端框架 | Vue3 + Element Plus | React + Ant Design | Element Plus表格组件成熟，操作简单，适合大量表格展示、编辑场景 |
| 数据库 | SQLite（开发）+ PostgreSQL（生产） | MySQL | SQLite零配置，适合前期开发测试；PostgreSQL稳定性强，适合生产环境 |
| 导出Excel | openpyxl | xlsxwriter | openpyxl支持修改已有模板，灵活度高，便于后续添加颜色导出功能 |
| 部署 | Docker + Nginx + Gunicorn | 传统服务器 | Docker统一开发、生产环境，减少“本地能跑线上崩”的问题，降低部署难度 |

## 六、亮点功能（优化版，贴合优先级）

- 三类答辩规则完全独立配置：预答辩、正式答辩、中期答辩人数、专家数、职称、回避规则可分别配置，贴合实际业务需求

- 硬约束全覆盖，冲突检测精准：涵盖时间、课程、同人多组、不宜同组、导师回避、秘书学生冲突、教室占用等所有核心冲突，提示清晰

- 简化交互，易于操作：采用弹窗编辑替代复杂单元格内联编辑，降低开发难度，同时保证用户操作便捷

- 导出功能实用高效：Excel导出格式规范、字段清晰，支持批量导出，可直接打印使用，满足日常办公需求

- 环境统一，部署便捷：使用Docker统一环境，避免环境差异导致的问题，部署流程简单，便于后续维护

- 可扩展性强：P0/P1功能划分清晰，后续可根据用户需求，逐步迭代软约束、颜色导出、操作日志等增强功能

## 七、分角色学习条目（优化版，贴合简化方案）

### A：算法引擎

- 核心：硬约束建模、贪心+回溯算法实现（优先掌握，快速落地P0）

- 可选：OR-Tools CP-SAT调度（时间充足时学习，用于P1优化）

- 基础：时间区间冲突检测、Pandas数据处理（批量处理模拟数据、排期结果）

### B：后端

- 核心：Django + DRF（项目搭建、API开发）、数据库设计与ORM

- 核心：openpyxl（Excel导出，无颜色版优先）

- 基础：接口规范、Swagger/OpenAPI使用、事务与数据一致性

- 可选：Docker部署、简单操作日志实现（P1阶段）

### C：前端

- 核心：Vue3 + Element Plus（布局、表格、弹窗组件使用）

- 核心：Axios接口请求、表格渲染、弹窗编辑功能实现

- 基础：颜色自动分配（网页预览用）、文件下载（Excel导出触发）

- 可选：Excel颜色导出适配（P1阶段，时间允许时）

## 八、最终可交付成果（优化版）

### P0必交付成果

- 教师/专家/学生/教室/秘书完整管理功能（增删改查+批量导入）

- 规则配置中心（基础规则，支持三类答辩独立配置）

- 一键自动排组排期（满足所有硬约束）

- 人工在线调整（弹窗修改）+ 实时冲突校验

- 冲突列表展示与高亮标红，提示清晰

- 无颜色Excel导出（格式规范，可直接打印）

- 支持双校区、三类答辩、导师回避等核心业务场景

### P1可选交付成果（根据进度）

- 软约束优化（人数均衡、正高优先、外院集中）

- 简单操作日志（记录修改人、修改时间、修改内容）

- Excel颜色导出（与网页预览颜色一致）

- 预答辩→正式答辩数据沿用功能

## 九、团队交付叮嘱

- 优先级第一：能用的系统 > 完美的系统，第一版允许手动修正少量冲突，后续再迭代优化

- 沟通优先：遇到阻塞立即同步，不单独闷头开发，可先用假数据推进前后端协同

- 测试优先：从第3周开始，每次代码合并前进行单元测试、接口测试，避免后期集中出bug

- 用户导向：第5周末进行用户验收，根据反馈及时调整，确保系统贴合实际使用场景

- 灵活调整：若进度落后，果断砍掉P1功能，聚焦P0核心，确保8周按时交付可用系统

结合优化建议调整后，三人团队8周交付一个可用的答辩排期系统完全可行，重点聚焦核心需求、简化非必要功能、加强协作与测试，即可顺利完成交付。

|